## Feuil1
سنة الإدراج بالميزانية | العناصر | البرنامج | المحتوى المادي | المحتوى المالي (أد) | ملاحظات
2011 | حفر البئر العميقة الزلاز | البرنامج الوطني | 1 | 372.16 | تقدم الإنجاز 100% ( 9 ل/ث)
2011 | تزويد منطقة السطح بالماء الصالح للشراب | البرنامج الوطني | 1 | 435 | تقدم الإنجاز 100%
2011 | تعهد مشروع الماء الصالح للشراب بالحشانة | البرنامج الوطني | 1 | 229.8463 | تقدم الإنجاز 100%
2010 | إحداث منطقة سقوية : الزنايدية بأم العرائس (40 هك) (2 PISEAU ) | المشروع الثاني للتنمية الفلاحية المندمجة | 1 | 387 | تقدم الإنجاز 100%
2010 | إعادة تهيئة 25 هك وتوسعة 30 هك للمنطقة السقوية : برج رابح (55 هك) (2 PISEAU ) | المشروع الثاني للتنمية الفلاحية المندمجة | 1 | 337.55 | تقدم الإنجاز 100%
2013 | حفر بئر بسيدي بوضياف 2 | البرنامج الوطني | 1 | 225 | تقدم الإنجاز 100% (12 ل/ث )
2013 | حفر بئر بالدوارة - البخايرية | البرنامج الوطني | 1 | 158.43 | تقدم الإنجاز 100%
2013 | إعادة تهيئة المنطقة السقوية العمومية أولاد بلحسن (25 هك) ( PISEAU 2 ) | المشروع الثاني للتنمية الفلاحية المندمجة | 1 | 387.1309 | تقدم الإنجاز 100%
2013 | إحداث وتجهيز منطقة سقوية بأم العرائس : اللوزة 2 (40 هك) ( PISEAU 2 ) | المشروع الثاني للتنمية الفلاحية المندمجة | 1 | 921.9691 | تقدم الإنجاز 100%
2014 | حفر البئر العميقة القطع2 بأم العرائس | PISEAU 2 | 1 | 299.13 | تقدم الإنجاز 100% (4 ل/ث بئر سلبة)
2011 | تزويد منطقة هنشير النازية بالماء ص ش | المشروع الجهوي للتنمية | 1 | 246.8206 | تقدم الإنجاز 100%
2012 | قسط عدد 4 : مد شبكة الماء الصالح للشراب بالطباقة السلاطنية وعين جنان الخروف (375 ساكن) | المشروع الجهوي للتنمية | 1 | 326.3432 | تقدم الإنجاز 100%
2013 | قسط عدد 1 : مد شبكة الماء الصالح للشراب بسيدي ناصر | المشروع الجهوي للتنمية | 1 | 340.1291 | تقدم الإنجاز 100%
2011 | بئر الاستغلال القرار 2 | برنامج التنمية المندمجة | 1 | 198.43 | تقدم الإنجاز 100% (27/ل/ث)
2012 | إحداث منطقة سقوية القرار 2 (50 هك) | برنامج التنمية المندمجة | 1 | 500 | المرحلة الاولى من الدراسة
2011 | إعادة تهيئة المنطقة السقوية هنشير القلال والنازية(46 هك) | برنامج التنمية المندمجة | 1 | 208.27 | تقدم الإنجاز 100%
2014 | حفر البئر التعويضية الشنوفية 2 | البرنامج الوطني | 1 | 111.12 | تقدم الإنجاز 100% (13ل/ث و2 غ/ل)
2014 | حفر البئر التعويضية هنشير القلال مكرر | البرنامج الوطني | 1 | 111.12 | تقدم الإنجاز 100% (24ل/ث و2 غ/ل)
2014 | حفر بئر الإستغلال فطناسة | برنامج المجلس الجهوي | 1 | 300 | أشغال متوقفة بسبب عدم توافق الأهالي لتحديد موقع الحفر
2014 | حفر بئر الإستغلال البركة | برنامج المجلس الجهوي | 1 | 300 | تقدم الإنجاز 100% (19ل/ث و2,4 غ/ل)
2015 | حفر بئر بالدوارة - البخايرية 3 | البرنامج الوطني | 1 | 220 | تقدم الإنجاز 100% (24/ل/ث)
2015 | حفر بئر تعويضية برج رابح 2 | البرنامج الوطني | 1 | 200 | تقدم الإنجاز 100%
2016 | دراسة 30 كلم من المسالك الفلاحية بالشريط الحدودي | مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بالشريط الحدودي | 1 | 72 | تقدم الإنجاز 100%
2017 | تزويد منطقة البخايرية 2 بالماء الصالح للشراب | البرنامج الوطني | 1 | 1040 | تقدم الانجاز 90% وحاليا متوقف بسبب اعتراض المواطنين
2017 | حفر بئر للري ببن عمار "هنشير عزازة" | البرنامج الوطني | 1 | 177 | تقدم الإنجاز 100%(25/ل/ث 2غ/ل)
2018 | تهيئة وتعبيد 14 كلم من المسالك الفلاحية - (ام العرائس الزلاس) | مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بالشريط الحدودي | 14 | 2100 | مقترح بميزانية 2018
2018 | إحداث بئر عميقة بسيدي بوضياف لتدعيم مياه الري التكميلي | مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بالشريط الحدودي | 1 | 330 | بصدد اعداد كراس الشروط
2018 | تجهيز وكهربة 03 آبار عميقة بوادي السردوك للماء الصالح للشرب وبالزلاس 2 وسيدي بوضياف للري التكميلي | مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بالشريط الحدودي | 3 | 400 | واد السردوك و الزلاز: مراسلة STEG و تمت الموافقة على البداية الأولية
المجموع |  |  |  | 10934.4491