## Feuil1
سنة الإدراج بالميزانية | العناصر | البرنامج | المحتوى المادي | المحتوى المالي (أد) | ملاحظات
2010 | تعهد مشروع الماء الصالح للشراب ببئر سعد | PISEAU 2 | 1 | 382 | تقدم إنجاز الأشغال 100%
2011 | إحداث منطقة سقوية السد1 | تدعيم PDAI | 1 | 406 | تقدم الإنجاز 100%
2011 | إحداث منطقة سقوية السد2 | تدعيم PDAI | 1 | 314 | تقدم الإنجاز 100%
2011 | مد خط لكهربة البئر العميقة للماء الصالح الشراب بئر سعد بالقطار | تدعيم PDAI | 1 | 144
2012 | مد خط لكهربة آبار سطحية | تدعيم PDAI | 28 بئرا | 399.2 | تقدم الإنجاز 100 %
2012 | حفر البئر الإستكشافية اولاد بوسعد | البرنامج الوطني | 1 | 369.7 | تقدم الإنجاز 100% (15 ل/ث)
2012 | حفر البئر الإستكشافية المشرف | البرنامج الوطني | 1 |  | تقدم الإنجاز 100% (55 ل/ث)
2012 | حفر البئر التعويضية :لرطس 7 | البرنامج الوطني | 1 | 499 | تقدم الإنجاز 100%
2012 | حفر البئر التعويضية : القطار الغربية | البرنامج الوطني | 1 |  | تقدم الإنجاز 100%(10 ل/ث)
2012 | حفر البئر التعويضية :واد الأبيض | البرنامج الوطني | 1 |  | تقدم الإنجاز 100% والبئر سلبية
2012 | إحداث منطقة سقوية ماجني الأرطس | البرنامج الوطني | 1 | 585.7857 | تقدم الإنجاز 100%
2012 | حفر بئر الإستغلال القلعة | المجمع الكيمياوي | 1 | 340 | تقدم الإنجاز 100% (62 ل/ث)
2014 | حفر بئر الإستغلال واد لبيض 2 | برنامج المجلس الجهوي | 1 | 200 | تقدم الإنجاز 100% (40 ل/ث و 1,2 غ/ل)
2016 | حفر البئر الإستكشافية بوعمران 2 | البرنامج الوطني | 1 | 300 | تقدم الإنجاز 100% (36 ل/ث و 1,2 غ/ل)
2018 | تجهيز ابار عميقة بالطاقة الشمسية : تجهيز محطة ضخ للماء الصالح للشراب بأولاد طالب | البرنامج الوطني |  | 120 | تم فرز العروض, في طور التعهد لدى مراقب المصاريف
2014 | واد الأبيض 2 | برنامج المجلس الجهوي |  | 200 | تقدم الإنجاز 100% (40 ل/ث و 1,2 غ/ل)
2019 | احداث منطقة سقوية مكثفة بالمشرف | البرنامج الوطني | 103هك | 1010 | تم نشر طلب العروض
2019 | دراسة احداث منطفة سقوية مكثفة | PDI |  |  | تم فتح العروض
| احداث مناطق سقوية الاتباع الفطاطمة | PDI |  |  | في انتظار حفر الابار
2014 | واد الابيض 2 | برنامج المجلس الجهوي |  | 200 | تقدم الانجاز 100% (40ل/ث,1,2غ/ل)
المجموع |  |  |  | 3939.6857