## Feuil1
سنة الإدراج بالميزانية | العناصر | البرنامج | المحتوى المادي | المحتوى المالي (أد) | ملاحظات
2012 | تزويد منطقة الحمايدية بالماء الصالح للشراب | BAD | 1 | 837 | تقدم الإنجاز 100%
2012 | تزويد منطقة الرحايلية بالماء الصالح للشراب | BAD | 1 | 1239 | (ماء غير صالح للشرب مع وجود إشكال في كيفية الإستغلال وتحديد المنتفعين ) تم فسخ الصفقة بالتراضي
2012 | إحداث منطقة للري التكميلي بالشبيبة (50 هك) | البرنامج الوطني | 1 | 277.2292 | تقدم الإنجاز 100%
2012 | تعهد المنطقة السقوية المتكيدس (45 هك) | البرنامج الوطني | 1 | 773.63 | تقدم الإنجاز 100%
2012 | تزويد مواطني منطقة النوايل - اولاد بلقاسم والحناشية بالماء الصالح للشرب وتمديد شبكة وادي الماجن | AFD | 1 | 137.15 | تقدم الإنجاز 100%
2011 | البئر الإستكشافية اولاد احمد بن سعد | PISEAU 2 | 1 | 164.8 | تقدم الإنجاز 100% (20ل/ث 2,6غ/ل)
2011 | حفر بئر للري : المتكيدس (العبايدية- الخلايفية) | البرنامج الوطني | 1 | 136.3 | تقدم الإنجاز 100%
2012 | إحداث المنطقة السقوية الزعابطية (50 هك) | البرنامج الوطني | 1 | 494 | تقدم الإنجاز 100%
2012 | إحداث المنطقة السقوية اولاد زيد (50 هك) | البرنامج الوطني | 1 | 500 | تقدم الإنجاز 100%
2012 | أشغال المحافظة على المياه والتربة | AFD | 1 | 519.2 | تقدم الإنجاز 100%
2012 | حفر البئر الإستكشافية أولاد صالح 2 | البرنامج الوطني | 1 | 225 | تقدم الإنجاز 100% (21 ل/ث)
2012 | حفر بئر بالمتكيدس الخذايرية | البرنامج الوطني | 1 | 181.89 | تقدم الإنجاز 100% (1غ/ل و16 ل/ث)
2012 | حفر بئر بالمريطبة | البرنامج الوطني | 1 | 193.03 | تقدم الإنجاز 100%
2017 | احداث منطقة سقوية للري التكميلي المريطبة (200هك) | البرنامج الوطني | 200هك | 700 | انطلقت الاشغال مع مكتب المراقبة (تقدم الاشغال80%)الكهربة:في انتظار التعهد بالاعتمادات التكميلية,التجهيز:وقع التزود وحاليا الاشغال متوقفة
2012 | حفر بئر تعويضية بالفج | البرنامج الوطني | 1 | 109.45 | تقدم الإنجاز 100% (12 ل/ث-1,2غ/ل)
2013 | حفر بئر بالحناشية | البرنامج الوطني | 1 | 173 | تقدم الإنجاز 100%
2013 | حفر بئر للماء الصالح للشرب بمنزل ميمون | البرنامج الوطني | 1 | 172.962 | تقدم الإنجاز 100 %
2014 | حفر بئر بالرحايلية | مشروع شمال الولاية | 1 | 272.72 | تقدم الإنجاز 100% (15 ل/ث و1،2 غ/ل)
2014 | حفر بئر قرار النوايل المزارة | مشروع شمال الولاية | 1 | 202.3 | تقدم الإنجاز 100 % (18 ل/ث)
2014 | حفر بئر بالعبادلية أولاد زيد (400م) | مشروع شمال الولاية | 1 | 433.075 | تقدم الإنجاز 100 % ( 4ل/ث)
2014 | إحداث منطقة سقوية للري التكميلي بمنطقة منزل ميمون(100 هك) | برنامج التنمية المندمجة | 1 | 586.5 | تم الاعلان عن طلب العروض للمرة الثانية
2014 | كهربة آبار سطحية خاصة بمنطقة السواعي (21 بئرا) | برنامج التنمية المندمجة | 21 | 122 | بصدد تحديد المنتفعين والدراسة
2011 | تزويد منطقة أولاد وهيبة الغمايشية أولاد علي القطاري والنوايل عضلة الرابطة بالماء ص ش | المشروع الجهوي للتنمية | 1 | 300 | تقدم الإنجاز 100%
2014 | حفر بئر الإستغلال المتكيدس (الصغايرية البيباي) | برنامج المجلس الجهوي | 1 | 250 | تقدم الإنجاز 100% (18 ل/ث و1غ/ل)
2015 | حفر بئر للماء الصالح للشراب أولاد وهيبة | مشروع شمال الولاية | 1 | 330 | تقدم الإنجاز 20%
2015 | احداث وتعهد المنطقة السقوية بأولاد صالح 1 | مشروع شمال الولاية | 40 هك | 600 | تقدم الإنجاز 100%
2015 | احداث منطقة سقوية بأولاد احمد بنسعد | مشروع شمال الولاية | 50 هك | 470 | تقدم الإنجاز 100% (في القبول الوقتي للأشغال)
2015 | تهيئة وصيانة شبكات الماء الصالح للشرب بالحناشية | مشروع شمال الولاية | 1 | 385 | تقدم الإنجاز 100%
2015 | احداث بئر تعويضية بالزعابطية مكرر | البرنامج الوطني | 1 | 300 | تقدم الإنجاز 100% (23 ل/ث)
2015 | تهيئة مسالك فلاحية | مشروع شمال الولاية | 21 كلم | 3034.5 | نسبة تقدم الإنجاز 100% ( 5,5 كلم مسلك الزمول السعايدية - 4,5 كلم مسلك السواعي اولاد موسى - 6,5 كلم مسلك عظلة مسعود الجلايلية - 4,5 كلم مسلك RN3 أولاد الضاوي)
2017 | احداث بئر تعويضية بالزعابطية مكرر للماء الصالح للشرب | البرنامج الوطني | 1 | 320 | تقدم الإنجاز 100% (17,5ل/ث 1,2 غ/ل)
2014 | حفر بئرهنشير بوعلام الشبيبة | مشروع شمال الولاية | 1 | 212.91 | تقدم الإنجاز 100% (24 ل/ث)
2016 | احداث بئر بسوق العيثة منزل ميمون | مشروع شمال الولاية | 1 | 280 | تقدم الانجاز 100% (6ل/ث)
2016 | احداث بئر بالشبيبة 150 م | مشروع شمال الولاية | 1 | 170 | تقدم الإنجاز 100% (24ل/ث)
2016 | احداث بئر برأس الحصب 150 م | مشروع شمال الولاية | 1 | 170 | تقدم الإنجاز 100% (14ل/ث 2 غ/ل)
2016 | إحداث بئر للماء الصالح للشراب بالمؤسسات التربوية (بئر بأولاد عمران) | البرنامج الوطني | 1 | 69.92 | تقدم الإنجاز 100% (6 ل/ث و1,5 غ/ل)
2016 | إحداث بئر للماء الصالح للشراب بالمؤسسات التربوية (بئر بالسواعي) | البرنامج الوطني | 1 | 69.92 | تقدم الإنجاز 100% (8ل/ث و1,5 غ/ل)
2016 | احداث منطقة للري التكميلي 200 هك العبادلية الخلايفية | البرنامج الوطني | 200 هك | 311.0421 | %100 ( البئر بصدد التجهيز الكهربة:تمت )
2016 | تعهد مشروع الماء الصالح للشراب الزعابطية (600 ساكن) | البرنامج الوطني | 1 | 300 | préavis
2016 | تعهد مشروع الماء الصالح للشراب اولاد زيد | البرنامج الوطني | 1 | 700 | ألغي لعدم التزام المواطنين
2016 | تهيئة مسالك فلاحية | البرنامج الوطني | 18,5 كلم | 2775 | تقدم الإنجاز 100% ( 2,9 كلم مسلك أولاد دلال 1 - 1,7 كلم مسلك أولاد دلال 2 - 3,5 كلم مسلك النوايل 1 - 5,5 كلم مسلك النوايل 2 - - 4,9 كلم مسلك منزل زرواني - اولاد احمد بنسعد)
2017 | تهيئة مسالك فلاحية (non butimé) داخل المنطقة السقوية أولاد موسى | مشروع شمال الولاية | 5 كلم | 466.218 | تقدم الإنجاز :50%
2017 | تهيئة مسالك فلاحية | مشروع شمال الولاية | 4,5 كلم | 608.7 | تقدم الإنجاز :50%(4,5 كلم بمسلك أولاد احمد بن سعد)
2017 | إحداث منطقة سقوية مكثفة 30 هك الخذايرية | البرنامج الوطني | 30 هك | 700 | تجهيز البئر:بصدد التزود- الكهربة:بصدد فتح الاعتمادات التكميلية ) 100%
2017 | إحداث بئر بفالتة مباركة بمنزل ميمون 250 م | المجلس الجهوي (ممول عن طريق شركة فسفاط قفصة) | 1 | 190 | تقدم الانجاز 100% (30ل/ث)
2017 | إحداث بئر باولاد احمد بنسعد 250 م | المجلس الجهوي (ممول عن طريق شركة فسفاط قفصة) | 1 | 190 | بصدد اكساء البئر 60%
2017 | إحداث بئر بقرار النوايل 250 م | المجلس الجهوي (ممول عن طريق شركة فسفاط قفصة) | 1 | 190 | 100%(12ل/ث و 2,6 غ/ل)
2017 | إحداث بئر نفيضة الذيب بالمتكيدس 200 م | المجلس الجهوي (ممول عن طريق شركة فسفاط قفصة) | 1 | 180 | تقدم الإنجاز 100% (13ل/ث 1 غ/ل)
2017 | إحداث بئر بالزعابطية3( 300م) | المجلس الجهوي (ممول عن طريق شركة فسفاط قفصة) | 1 | 210 | تقدم الانجاز 100 % (13ل/ث 2,6غ/ل)
2016 | تعهد شبكة الماء الصالح للشراب لمشروع الزعابطية (BAD) | BAD | 1 | 300 | انتهت الدراسة, بصدد اعداد كراس الشروط
2019 | استصلاح المنطقة السقوية قرعة اولاد موسى | البرنامج الوطني | 60هك | 800 | اوقفت الدراسة في مرحلتها الاولى لاعتراض المواطنين