## Feuil1
سنة الإدراج بالميزانية | العناصر | البرنامج | المحتوى المادي | المحتوى المالي (أد) | ملاحظات
2011 | اشغال مد شبكة الري التكميلي بمنطقة سيدي بوبكر (الكدية) | البرنامج الوطني | 50 هك | 269.32 | تقدم الإنجاز 100% (وفي انتظار الكهربة)
2011 | أشغال مد خط لكهربة 48 بئرا سطحية (31 بأم القصاب و17 بمزرق الشمس) | المشروع الثاني للتنمية الفلاحية المندمجة | 1 | 194 | تقدم الإنجاز 100%
2011 | دراسة تدعيم التنمية الفلاحية بالمنطقة الحدودية منها أم القصاب وأولاد الفبلي) | البرنامج الوطني | 1 | 25.9333 | تقدم الإنجاز100%
2011 | حفر البئر العميقة الإستكشافية ام القصاب | PISEAU 2 | 1 | 229.39 | تقدم الإنجاز 100% (2،3 ل/ث و2،4غ/ل)
2013 | حفر بئر العزايز 4 سيدي بوبكر | البرنامج الوطني | 1 | 291.36 | تقدم الإنجاز 100%(20 ل/ث)
2016 | دراسة 11,2 كلم من المسالك الفلاحية بالشريط الحدودي | مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بالشريط الحدودي | 1 | 24 | تقدم الإنجاز 100% (إنتهت الدراسة)
2016 | حفر بئر اولاد القبلي | مشروع التنمية للشريط الحدودي | 1 | 622 | وقع فسخ الصفقة و تمت اعادة طلب العروض ولم يشارك اي مقاول
2018 | حفر بئر ام الاقصاب 2 (400م) | مشروع التنمية للشريط الحدودي | 1 | 383 | بصدد اتمام الاجراءات التعاقدية للصفقة
2016 | مد شبكة الماء الصالح للشراب بالسراقية | البرنامج الجهوي | 1 | 800 | نسبة تقدم الاشغال 90%
2017 | أشغال تهيئة وتعبيد القسط الأول من المسالك ومراقبة الإنجاز : 11,2 كلم (9,170 كلم مسلك ريفي يربط بين منطقة القالب الأبيض وأم الأقصاب – 2,030 كلم مسلك ريفي يعرف بخط الركبة في إتجاه الحدود مع الجزائر) | مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بالشريط الحدودي | 11,2 كلم | 1820 | نسبة تقدم الاشغال 100%
2017 | حفر بئر القالب الأبيض(350 م) | مشروع التنمية للشريط الحدودي | 1 | 406 | نسبة تقدم الاشغال 100% (4,5ل/ث 1,6غ/ل)
2017 | تجهيز وكهربة بئر العزايز 4 سيدي بوبكر | البرنامج الجهوي (برنامج مقاومة الإرهاب) | 1 | 180 | المحول الكهربائي الخاص بالبئر موجود و أما التجهيز GMP فهو بصدد طلب العروض - و الكهربة 100%
2018 | إحداث منطقة سقوية 40 هك للري التكميلي بالعزايز 4 سيدي بوبكر | البرنامج الوطني | 1 | 700 | انطلفت الاشغال
2019 | احداث البئر العميقة عقلة حمد (400م) | مشروع التنمية للشريط الحدودي | 1 | 500 | بصدد اعلان طلب العروض
2019 | اشغال المحافظة على المياه و التربة | مشروع التنمية للشريط الحدودي | 200هك | 400 | بصدد اعداد كراس الشروط
المجموع |  |  |  | 5765.0033