## زانوش
سنة الإدراج بالميزانية | العناصر | البرنامج | المحتوى المادي | المحتوى المالي (أد) | ملاحظات
2011 | حفر بئر الشطايبية- البناعسية | AFD | 1 | 136.05 | تقدم الإنجاز 100%
2012 | حفر بئر العزعازية بالبهلولة | Piseau 2 | 1 | 158.315 | تقدم الإنجاز 100% (1,6 غ /ل و 20 ل/ث)
2011 | حفر البئر العميقة باطن زانوش | تدعيم PDAI | 1 | 119.4 | بئر إيجابية (10 ل/ث ملوحة 3,2 غ/ل)
2011 | تعهد المنطقة السقوية باطن زانوش (20 هك) | Piseau 2 | 1 | 297 | تقدم الإنجاز 100%
2012 | تزويد منطقة العواينية بالماء الصالح للشراب | BAD | 1 | 978 | تقدم الإنجاز 100% (في انتظار خلاص الدين لدى STEG لتجربة الشبكة)
2012 | تعهد مشروع الماء الصالح للشراب بمنشر الظواهر | BAD | 1 | 245 | تقدم الإنجاز 100%
2012 | تعهد مشروع الماء الصالح للشراب أولاد دلاج | BAD | 1 | 982.5 | تقدم الإنجاز 100%
2012 | تمديد شبكتي الماء ص ش -البهلولة AFD | AFD | 1 | 122.45 | تقدم الإنجاز 100%
2012 | إحداث منطقة سقوية الفاريت | البرنامج الوطني | 1 | 377.1363 | تقدم الإنجاز 100%
2012 | تدعيم منطقة سقوية عبد الصادق | البرنامج الوطني | 1 | 156.67 | تقدم الإنجاز 100%
2012 | تزويد منطقة أم العلق بالماء الصالح للشراب | BAD | 1 | 1486 | تقدم الإنجاز 100% (وفي انتظار التجربة بمولد كهربائي)
2014 | حفر بئر للماء الصالح للشرب بالجديدة الحصب (400م) | مشروع شمال الولاية | 1 | 433.1 | تقدم الإنجاز 100% (10ل/ث 2 غ/ل)
2014 | حفر بئر بالعرعارية-القطيات- الأفاريت (300م) | مشروع شمال الولاية | 1 | 307.7 | تقدم الإنجاز 100% (11ل/ث 3,2 غ/ل)
2011 | تزويد منطقة الجديدة الجرارة بالماء ص ش (القسط الأول) | المشروع الجهوي للتنمية | 1 | 249.511 | تقدم الإنجاز 100%
2014 | تزويد منطقة الجديدة الجرارة للقسط الثاني بالماء ص ش | المشروع الجهوي للتنمية | 1 | 500 | تقدم الإنجاز 100%
2013 | قسط عدد 2 : مد شبكة الماء الصالح للشراب بالخلايفية والجديدة واولاد بلقاسم والمناصرية والصوادقية | المشروع الجهوي للتنمية | 1 | 222.666 | تقدم الإنجاز 100%
2015 | حفر بئر للماء الصالح للشرب بالجديدة الجرارة 2 | البرنامج الوطني | 1 | 403.75 | تقدم الإنجاز 100 % (بئر سلبية)
2015 | مد شبكة الماء الصالح للشرب العزعازية | المشروع الجهوي للتنمية | 1 | 500 | تقدم الإنجاز 100%
2015 | مد شبكة الماء الصالح للشرب بمشروع أولاد مبارك | المشروع الجهوي للتنمية | 1 | 500 | تقدم الإنجاز 100%
2015 | تهيئة مسالك فلاحية | مشروع شمال الولاية | 11,5 كلم | 1600 | تقدم الإنجاز 100 % ( 7,5 كلم مسلك في اتجاه زانوش- الثلايجية و 4 كلم مسلك زانوش في اتجاه القطيات )
2016 | احداث منطقة للري التكميلي بباطن زانوش 200 هك | البرنامج الوطني | 1 | 426.0756 | تقدم الإنجاز 100 %
2016 | مد شبكة لتزويد منطقة الشطايبية بالماء الصالح للشرب (1100 ساكن) | البرنامج الوطني | 1 | 1300 | تم التخلي عن تمويل المشروع بعد تحليل المياه (لا يمكن تمويله من طرف BAD)وتمت برمجة البئر للري التكميلي
2016 | تعهد مشروع الماء الصالح للشرب عبد الصادق (1200ساكن) | البرنامج الوطني | 1 | 1000 | ألغي ماء غير صالح للشرب
2016 | احداث البئر العميقة للماء الصالح للشرب أولاد حامد (300م) | مشروع شمال الولاية | 1 | 230 | تقدم الإنجاز 100% (6 ل/ث و الملوحة 2,5 غ/ل)
2016 | احداث البئر العميقة للماء الصالح للشرب اولاد بلقاسم (500م) | البرنامج الوطني | 1 | 593 | تقدم الإنجاز 100% (9 ل/ث ملوحة 2 غ/ل)
2016 | تهيئة مسالك فلاحية | البرنامج الوطني | 15,9 كلم | 2300 | القسط عدد 1 : تقدم الإنجاز 100%( 4,3 كلم مسلك بئر الزلوف - العلايفية ، 3,2 كلم مسلك زانوش- عظلة القراف و 4,4 كلم مسلك أم العلق - سوايسية و 4 كلم مسلك أم العلق - الهبايلية
2017 | إحداث بئر البناعسية | المجلس الجهوي بتمويل شركة فسفاط قفصة (القسط الثاني) | 1 | 170 | تقدم الإنجاز 100%(5ل/ث, 3,5غ/ل)
2017 | إحداث بئر الجرارة 3 |  | 1 | 260 | تقدم الإنجاز 100%(بئر سلبية)
2017 | تهيئة مسالك فلاحية داخل المناطق السقوية (non butimé) | مشروع شمال الولاية | 9,4 كلم | 900.2 | تقدم الإنجاز : 80%(3,3 كلم بمنطقة عبد الصادق - 2 كلم بهنشير لفراح - 0,7 كلم بمقسم السند - 2,2 كلم ببوشمال - 1,2 كلم بزانوش)
المجموع |  |  |  | 16954.5238