## Feuil1
سنة الإدراج بالميزانية | العناصر | البرنامج | المحتوى المادي | المحتوى المالي (أد) | ملاحظات
2011 | تزويد مشروع الركائز البيض بالماء الصالح للشراب | البرنامج الوطني | 1 | 757.037 | تقدم الإنجاز 100%
2011 | تعهد شبكة الماء الصالح للشراب وادي لصفر | البرنامج الوطني | 1 | 599 | تقدم الإنجاز 100%
2011 | حفر بئر الانطلاقة 2 | البرنامج الوطني | 1 | 121.575 | تقدم الإنجاز 100% (14 ل/ث 0,4 غ /ل)
2011 | حفر بئر العلندة 2 | البرنامج الوطني | 1 | 123.275 | تقدم الإنجاز 100%
2011 | تهيئة مسالك فلاحية داخل الواحة | البرنامج الوطني | 10,2 كلم | 1125 | تقدم الإنجاز 100%
2011 | تزويد منطقة السعايدية بالماء ص ش | المشروع الجهوي للتنمية | 1 | 599 | تقدم الإنجاز 100%
2011 | أشغال سد وادي الكبير | الإدارة العامة للسدود | 1 | 32000 | تقدم الإنجاز 100 %
2011 | حفر البئر العميقة وادي لصفر | المشروع الثاني للتنمية الفلاحية المندمجة | 1 | 101.275 | تقدم الإنجاز 100% بئر إيجابية (12 ل/ث ملوحة 1 غ/ل)
2012 | قسط عدد 1 : تعهد شبكة الماء الصالح للشراب بخد رابح (300 ساكن) | المشروع الجهوي للتنمية | 1 | 443.7331 | تقدم الإنجاز 100%
2012 | حفر بئر عميقة للري بضيعة الإرشاد الفلاحي بالعقيلة | مشروع التنمية الفلاحية لشمال ولاية قفصة | 1 | 156.04 | تقدم الإنجاز 100%
2012 | تدعيم الري بواحة قفصة (احداث بئر عميقة مكررGSR 2) | البرنامج الوطني | 1 | 162.9 | تقدم الإنجاز 100%
2012 | تدعي الري بواحة قفصة (احداث بئر عميقة ثلاثيGSR3) | البرنامج الوطني | 1 | 162.9 | تقدم الإنجاز 100%
2012 | تدعيم الري بواحة قفصة (احداث بئر عميقة GSR 8) | البرنامج الوطني | 1 | 175.725 | تقدم الإنجاز 100%
2012 | تدعيم الري بواحة قفصة (احداث بئر عميقة GSR7) | البرنامج الوطني | 1 | 175.725 | تقدم الإنجاز 100%
2012 | تدعيم الري بواحة قفصة (احداث بئر عميقة الراقوبة RP14 مكرر) | البرنامج الوطني | 1 | 310.99 | تقدم الإنجاز 100%
2012 | تدعيم الري بواحة قفصة (احداث بئر عميقة الراقوبة RP8 مكرر) | البرنامج الوطني | 1 | 320 | تقدم الإنجاز 100% (100ل/ث)
2012 | تدعيم الري بواحة قفصة (احداث بئر عميقة الراقوبة RP13 مكرر) | البرنامج الوطني | 1 | 439 | تقدم الإنجاز 100%
2012 | حفر البئر العميقة فيض البلوم-كاف دربي | البرنامج الوطني | 1 | 193.03 | تقدم الإنجاز 100% (11 ل/ث)
2012 | صيانة محطات الضخ بالراقوبة | البرنامج الوطني | 1 | 1331.63 | تقدم الإنجاز 100%
2012 | تعهد شبكة الري الرئيسية بواحة قفصة | البرنامج الوطني | 1 | 1342.8768 | تقدم الإنجاز 100%
2013 | تزويد منطقة هنشير قطيف بالماء الصالح للشراب | BAD | 1 | 1313.1866 | تقدم الإنجاز 100%
2013 | قسط عدد 3 : مد شبكة الماء الصالح للشراب بمشروع مجموعة شوية مجموعة طريق سيدي بوبكر ومجموعة عبد العزيز رحال | المشروع الجهوي للتنمية | 1 | 180 | تقدم الإنجاز 100%
2013 | حفر بئر بخد رابح - الناظور | البرنامج الوطني | 1 | 138 | تقدم الإنجاز 100% (0,6غ/ل و15 ل/ث)
2014 | حفر بئر العثامنية الناظور للماء الصالح للشرب (200م) | البرنامج الوطني | 1 | 229 | تقدم الإنجاز 100 % (04 ل/ث)
2014 | حفر بئر تعوضية القطار 1 | البرنامج الوطني | 1 | 450 | تقدم الإنجاز 100 % (35 ل/ث)
2014 | حفر بئر عميقة تعويضية بكاف دربي المركز (180م) | مشروع التنمية الفلاحية لشمال ولاية قفصة | 1 | 173.97 | تقدم الإنجاز 100% (11 ل/ث و1غ/ل)
2014 | حفر بئر عميقة للماء الصالح للشرب بهنشير بروكة (250م) | مشروع التنمية الفلاحية لشمال ولاية قفصة | 1 | 307.7 | تقدم الإنجاز 100% (3 ل/ث)
2014 | حفر بئر عميقة بمنطقة حفرة السدر(180م) | برنامج التنمية المندمجة | 1 | 181.3 | تقدم الإنجاز 100% (11 ل/ث)
2014 | حفر بئر عميقة بمنطقة العظلة الحمراء(220م) | برنامج التنمية المندمجة | 1 | 207.8 | تقدم الإنجاز 100% (8 ل/ث 1غ/ل)
2014 | إحداث منطقة سقوية للري التكميلي بمنطقة حفرة السدر(100 هك) | برنامج التنمية المندمجة | 1 | 586.5 | تم فرز عروض الدراسة و ارسالها للولاية لتحضير BC
2014 | إحداث منطقة سقوية للري التكميلي بمنطقة العظلة الحمراء(100 هك) | برنامج التنمية المندمجة | 1 | 586.5 | في طور تقييم العروض
2015 | احداث البئر التعويضية واد عيسى | مشروع التنمية الفلاحية لشمال ولاية قفصة | 1 | 225 | تقدم الإنجاز 100% (18 ل/ث و2غ/ل)
2015 | احداث البئر العميقة الطفل | مشروع التنمية الفلاحية لشمال ولاية قفصة | 1 | 225 | تقدم الإنجاز 100% (19 ل/ث و4,2غ/ل)
2015 | احداث بئر لأشغال سد وادي الكبير | البرنامج الوطني | 1 | 140 | تقدم الإنجاز 100% (11 ل/ث و0,75غ/ل)
2015 | تهيئة مسالك فلاحية | مشروع شمال الولاية | 17 كلم | 2391.9 | تقدم الإنجاز 100 %(لإنجاز: 4,5 كلم مسلك االقيطنة في اتجاه الترشيح وخلية الإرشاد الفلاحي القصبة - 9 كلم مسلك من GP3 في اتجاه عجال الخمايلية - 1 كلم مسلك رملة الكرمة - 2,5 كلم مسلك خلية الإرشاد قفصة الجنوبية في اتجاه بية
2016 | احداث البئر العميقة اولاد سلامة | مشروع التنمية الفلاحية لشمال ولاية قفصة | 1 | 230 | تقدم الإنجاز 100% (18 ل/ث )
2016 | إحداث منطقة سقوية للري التكميلي بخد رابح | البرنامج الوطني | 150 هك | 416.3158 | تقدم الإنجاز 90%: وجود تعطيلات من طرف المواطنين لاضافتهم بالمشروع
2016 | تزويد منطقة فيض البلوم بالماء الصالح للشرب | البرنامج الوطني | 1 | 600 | steg:انتهت الاشغال , الكهربة 40%
2016 | تعهد مشروع الماء الصالح للشراب الإنطلاقة | البرنامج الوطني | 1 | 1000 | تم الاعلان عن طلب العروض
2016 | تعهد مشروع الماء الصالح للشراب القطار 1 (1500 ساكن) | البرنامج الوطني | 1 | 1000 | تم الاعلان عن طلب العروض
2016 | دراسة إعادة تهيئة واحة الجنوب الغربي (709 هك) وواحة القصبة (698 هك) | البرنامج الوطني | 1 | 192 | في طور مناقشة المرحلة الثانية من الدراسة بالنسبة لقفصة الجنوبية والمرحلة الثالثة بالنسبة للقصبة
2017 | حفر بئر عميقة بمنطقة العظلة الحمراء(تيرونيان 500م) | برنامج المجلس الجهوية (تمويل شركة فسفاط قفصة) | 1 | 380 | 100%
2017 | حفر بئر عميقة بمنطقة هنشير قطيف (تيرونيان 500م) | برنامج المجلس الجهوية (تمويل شركة فسفاط قفصة) | 1 | 380 | (6ل/ث و 2,5 غ/ل ) %100
2017 | حفر بئر عميقة بالواحة GSR9 (200م) | برنامج المجلس الجهوية (تمويل شركة فسفاط قفصة) | 1 | 180 | (16ل/ث و 2,6غ/ل )100%
2017 | حفر بئر عميقة بسد العرش بالطفل(200م) | برنامج المجلس الجهوية (تمويل شركة فسفاط قفصة) | 1 | 180 | 100% (2,5ل/ث و 5,4 غ/ل)
2017 | حفر بئر عميقة بكاف دربي 3(200م) | برنامج المجلس الجهوية (تمويل شركة فسفاط قفصة) | 1 | 180 | في انتظار انطلاق الأشغال
2017 | مد خط رئيسي لكهربة الأبار العميقة العمومية والآبار السطحية | مشروع التنمية الفلاحية لشمال ولاية قفصة | 1 | 1780 | بصدد إتمام إجراءات إبرام صفقة بالتفاوض المباشر
2017 | تزويد منطقة هنشير بروكة (200ساكن) | مشروع التنمية الفلاحية لشمال ولاية قفصة | 1 | 780 | 100%
2017 | تعهد مشروع منطقة كاف دربي (700 ساكن) للماء الصالح للشرب | البرنامج الوطني | 1 | 1040 | تقدم الانجاز:90%
2017 | تهيئة مسالك فلاحية | مشروع شمال الولاية | 14,2 كلم | 1940 | تقدم الإنجاز : بصدد تسجيل الصفقة (6 كلم بمسلك الإنطلاقة- 3,4 كلم بمسلك البلوم - 2,7 كلم بمسلك بئر الغراب - 2,1 كلم بمسلك العوايشية
2018 | تزويد منطقة العثامنية (500ساكن) | البرنامج الوطني | 1 | 800 | في طور الانجاز 50%
2018 | احداث بئر استكشافية بواد العلندة العليا (400م) | البرنامج الوطني الإستكشافي | 1 | 500 | مقترح بميزانية 2018