## Feuil1
سنة الإدراج بالميزانية | العناصر | البرنامج | المحتوى المادي | المحتوى المالي (أد) | ملاحظات
|  |  | المادي | المالي (أد)
2011 | حفر بئر القوسة | AFD | 1 | 108.9 | بئر إيجابية (6 ل/ث ملوحة 1,5 غ/ل)
2012 | حفر بئر بياضة 3 | البرنامج الوطني | 1 | 225 | تقدم الإنجاز 100% (بئر سلبية)
2012 | تعهد مشروع الماء الصالح للشراب ماجورة الدخلة | BAD | 1 | 350 | عدم الموافقة على الربط من طرف شركة الصوناد
2012 | حفر بئر بالنوامر الغربية | البرنامج الوطني | 1 | 218.2 | بئر سلبية
2012 | حفر بئر بالصمايرية | البرنامج الوطني | 1 | 218.2 | الإنجاز 100% (16 ل/ث)
2012 | حفر بئر بعليم 2 | البرنامج الوطني | 1 | 208 | تقدم الإنجاز 100% (12 ل/ث و1،6غ/ل)
2014 | تعهد مشروع منطقة القوسة بالماء الصالح للشراب | BAD | 1 | 2332 | تقدم الإنجاز 95% في انتظار الكهربة
2014 | حفر بئر للماء الصالح للشرب سيدي صالح بعليم | البرنامج الوطني | 1 | 80 | تقدم الإنجاز 100% (15 ل/ث و2غ/ل)
2014 | حفر بئر بعليم الذكارة (250م) | مشروع شمال الولاية | 1 | 242.23 | تقدم الإنجاز 100% (5ل/ث 2,5 غ/ل)
2014 | حفر بئر ببئر إدريس (200م) | مشروع شمال الولاية | 1 | 209.4 | تقدم الإنجاز 100% (6ل/ث)
2014 | حفر بئر بقرعة السند (300م) | مشروع شمال الولاية | 1 | 307.67 | تقدم الإنجاز 100% (20 ل/ث)
2011 | تزويد منطقة بئر إدريس بالماء ص ش | المشروع الجهوي للتنمية | 1 | 367.0537 | بصدد العرض على اللجنة
2011 | تزويد منطقة طفرطاست بالماء ص ش | المشروع الجهوي للتنمية | 1 | 200.5174 | 70% في انتظار حفر البئر الجديدة بمنبت عبد الصادق
2012 | قسط عدد 5 : مد شبكة الماء الصالح للشراب بالعسلوجة وعين زانوش والحبارنة | المشروع الجهوي للتنمية | 1 | 503.7658 | تقدم الإنجاز 100%
2013 | قسط عدد 2 : مد شبكة الماء الصالح للشراب بالخلايفية والجديدة واولاد بلقاسم والمناصرية والصوادقية | المشروع الجهوي للتنمية | 1 | 222.666 | تقدم الإنجاز 100%
2015 | حفر بئر لري التكميلي عيثة عليم الدخلة | مشروع شمال الولاية | 1 | 280 | تقدم الإنجاز 100% (4ل/ث)
2015 | تزويد منطقة السند الجبل بالماء الصالح للشرب (ربط بالصوناد) | مشروع شمال الولاية | 1 | 1000 | تم برمجة حفر بئر لتزويد المنطقة بالماء الصالح للشرب عوضا عن الربط بشبكة SONEDE (تقدم إنجاز حفر البئر 100%)بصدد اعادة تحيين الدراسة
2015 | مد شبكة الماء الصالح للشرب سيدي صالح | المشروع الجهوي للتنمية | 1 | 500 | تقدم الإنجاز 100%
2015 | مد شبكة الماء الصالح للشرب باطن عليم | المشروع الجهوي للتنمية | 1 | 500 | تقدم الإنجاز 100%
2015 | تهيئة مسالك فلاحية | مشروع شمال الولاية | 2,5 كلم | 380 | تقدم الإنجاز 100 % ( 2,5 كلم مسلك قرعة السند )
2016 | تعهد مشروع الماء الصالح للشرب عليم الدخلة (4000 ساكن) | البرنامج الوطني | 1 | 1000 | بصدد نشر طلب العروض
2016 | احداث البئر العميقة للري القوسة الشرقية (250م) | مشروع شمال الولاية | 1 | 280 | 100%
2016 | تعويض البئر العميقة للماء الصالح للشرب ظهراوية ماجورة | البرنامج الوطني | 1 | 324.33 | تقدم الإنجاز 100% (4 ل/ث)
2016 | إحداث بئر للماء الصالح للشراب بالمؤسسات التربوية (بئر عرادة ماجورة) | البرنامج الوطني | 1 | 112.2 | تقدم الإنجاز 100% (3 ل/ث و2,1 غ/ل) غير صالح للشرب
2017 | تهيئة مسالك فلاحية | مشروع شمال الولاية | 14,9 كلم | 3179 | تقدم الإنجاز : (5 كلم بمسلك التاقسيم 60%- 3,6 كام بمسللك العزعازية - 6,3 كلم بمسلك ماجورة 80%- )
2017 | إحداث بئر قرعة السند3(230 م) | شركة فسفاط قفصة | 1 | 280 | بصدد اعلان طلب العروض
2017 | إحداث بئر الصمايرية 3 (220 م) | شركة فسفاط قفصة | 1 | 190 | 100%(28ل/ث,0,6غ/ل)
2017 | إحداث بئر تعويضية الصمايرية 1 مكرر | البرنامج الوطني | 1 | 220 | تقدم الإنجاز 100% (9 ل/ث 0,93 غ/ل)
2017 | إحداث بئر ماء صالح للشراب بالسند الجبل(الأراضي الدولية 250م) | BAD | 1 | 280 | تقدم الإنجاز 100% (8ل/ث و 1,7 غ/ل)
2016 | تعهد مشروع الماء الصالح للشراب عبد الصادق | BAD |  | 1000 | الغي ماء غير صالح للشراب
| تزويد منطقة الجديدة الجرارة بالماء الصالح للشراب | البرنامج الجهوي | 1 | 350 | 100%
2014 | مد شبكة الماء الصالح للشراب بمشروع الجديدة الجرارة | البرنامج الجهوي |  | 500 | 100%
2017 | البياضة 4 (350 م) | البرنامج الجهوي |  | 260 | بئر سلبية 100%
2017 | الجرارة 3 (350 م) | البرنامج الجهوي |  | 260 | بئر سلبية 100%
2017 | البناعسية (200 م) | البرنامج الجهوي |  | 170 | تقدم الإنجاز 100% (5ل/ث و 3,5 غ/ل) ماء غير صالح للشرب تمت برمجة دراسة لاحداث منطقة سقوية ري تكميلي
2015 | مد شبكة الماء الصالح للشراب بمشروع العزعازية | البرنامج الجهوي |  | 500 | في انتظار تجهيز المحطة
2015 | مد شبكة الماء الصالح للشراب بمشروع باطن عليم | البرنامج الجهوي |  | 500 | 100%
2017 | تجهيز ابار عميقة بالطاقة الشمسية : تجهيز محطة الضخ للماء الصالح للشراب أم العلق بالطاقة الشمسية | البرنامج الوطني |  | 120 | 100%
2018 | ااحداث منطقة سقوية الصمايرية (50هك) | البرنامج الوطني | 50هك | 800 | تسجيل الصفقة
2019 | احداث منطقة سقوية مكثفة قرعة السند | مشروع شمال الولاية |  |  | سيتم الاعلان عن طلب العروض
المجموع |  |  |  | 18779.133